

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВАСИЛЬСУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВОРОТЫНСКИЙ**

**ПРИКАЗ**

**«10» января 2022 г. № 3 - ОД**

О создании рабочей группы по введению

и реализации ФГОС начального общего

и основного общего образования

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего образования с целью осуществления перехода на обучение с 01.09.2022 в 1 и 5 классах.

2.Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по реализации направлений ФГОС начального и основного общего образования с 10 января 2022 года. *(Приложение № 1).*

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения федерального образовательного стандарта начального и основного общего образования.

Председатель рабочей группы: Галкина В. А. – заместитель директора по УВР.

Члены рабочей группы:

Лебедева Т. В. – заместитель директора по ВР;

Толобова С. Г. – руководителя ШМО учителей математики;

Тимачева А. В. – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;

Францева С. В. – руководитель ШМО учителей начальных классов.

3. Утвердить План мероприятий подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ Васильсурская средняя школа *(Приложение №2)*

4. Рабочей группе в срок до 25 мая 2022 года разработать:

- проект основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.

5.Предоставить ООП НОО и ООП ООО на утверждение педагогического совета в августе 2022 года.

6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор                   Д. Г. Толобов

**Приложение № 1**

к приказу № 3-ОД от 10.01.2022

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Рабочей группе по разработке ООП НОО, ООП ООО**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального и основного общего образования (далее ООП НОО, ООП ООО) МБОУ Васильсурская средняя школа.

1.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми документами об образовании, Уставом школы, настоящим Положением.

1.3. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа педагогических работников школы в количестве 3 -5 человек.

1.4. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку ООП НОО и ООП ООО.

**2. Задачи Рабочей группы**

2.1. Разработка ООП НОО и ООП ООО на основе требований федеральных государственных стандартов к структуре и содержанию общеобразовательной программы среднего общего образования.

2.2. Разработка нормативно-правовой и методической документации, регламентирующей реализацию ООП НОО и ООП ООО школы.

2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей.

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства.

**3. Функции Рабочей группы**

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих структуру ООП НОО и ООП ООО.

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности школы.

3.3. Определение целей и задач ООП НОО и ООП ООО школы.

3.4. Выработка направлений реализации ООП НОО и ООП ООО.

**4. Права Рабочей группы**

Рабочая группа имеет право:

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем школы, вносить в него необходимые дополнения и коррективы.

4.2. Требовать от работников школы необходимую информацию для осуществления глубокого анализа образовательного процесса.

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы педагогических работников школы.

**5. Ответственность Рабочей группы**

Рабочая группа несет ответственность за

5.1. Выполнение плана работы по разработке ООП НОО и ООП ООО в обозначенные сроки.

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

5.3. Разработку в полном объеме ООП НОО и ООП ООО.

5.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей.

5.5. Соответствие ООП НОО и ООП ООО школы требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

**6. Организация деятельности Рабочей группы**

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в месяц.

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному руководителем школы, с указанием соответствующих мероприятий.

6.3. Рабочая группа избирается из числа членов администрации школы и высококвалифицированных педагогов.

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на педагогическом совете.

**7. Делопроизводство.**

7.1. Анализ деятельности Рабочей группы за истекший период представляется директору школы председателем Рабочей группы на совещаниях при директоре.

**8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа руководителя школы.

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и подлежат утверждению руководителем школы

Срок действия данного Положения: до внесения изменений.

**Приложение №2**

к приказу № 3 – ОД от 10.01. 2022 года

**Дорожная карта по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**на 2022–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/**  **п** | **Мероприятия** | **Сроки исполне**  **ния** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы пообеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению переходана ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение классного родительского собрания в 1 и в 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Май, ежегодно  с 2022 | Протокол классного родительского собрания в 1 и 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение просветительских  мероприятий, направленных наповышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты  зам.директора о проведенных просветительских  мероприятиях  Пакет информационно- методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 4 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии стребованиями новых  ФГОС НОО и ООО | Январь  2022 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 5 | Анализ соответствия материально -технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны  труда | Январь  2022 | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО,  приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для  реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027 | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с  Федеральным перечнем учебников |
| 7 | Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части,  формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО и ООО | Март  2022 | Аналитическая справказам.директора |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 8 | Включение сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений  культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в  рамках перехода на  новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь– май Ежегодно.  По запросам и согласованию | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | |
| 9 | Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО,  ФГОСООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ФГОС  ООО |
| 10 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих  введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | С января 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход  на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11 | Внесение изменений в программу развития образовательной  организации | Май  2022 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  должностных инструкций работников образовательной  организации | До 01.09.2022  г | Должностные инструкции |
| 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной  программы | До 01.05.2022  года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основнойобразовательной программы НОО. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО |  | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы. |
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022  года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 15 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 30.08.2022  года | Протокол заседания пед. совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе  рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной  работы ООО |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности по новым ФГОС НОО и ООО | До 30.08 ежегодно | Учебный план НОО и ООО  План внеурочной  деятельности НОО и ООО |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август, ежегодно | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | |
| 18 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября  2022 года  (корректировка- ежегодно) | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 19 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение всего периода | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 20 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка зам.директора |
| 21 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка зам. директора |
| 22 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 23 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 24 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки поитогам ВШК |
| 25 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 26 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | Аналитическая справка зам. директора |
| 27 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,  ежегодно в течение всего периода | Аналитическая справка зам. директора |
| 28 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к  постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:  разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических  работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогов, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка зам. директора |
| 29 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 мая ежегодно | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 30 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации  Пакет информационно- методических материалов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | | | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации | |
| 32 | | | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | | | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации | |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | | | | | |
|  | | Оснащение ЭОР | | | В течение всего периода с 2022 по  2027 | | | Оснащение ЭОР, наличие информации на сайте образовательной организации |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО** | | | | | | | | |
|  | План ПФХД | | | В течение всего периода с 2022 по  2027 | | | Наличие документа на сайте образовательной организации | |